## Slide 1
PROPUESTA DE TRABAJO
Presupuestos, anidado
automático y aprobación
Un sistema que arma la cotización, acomoda solo las piezas sobre la chapa
y llega aprobada al cliente. En dos meses, por etapas.
PARA
Anibal Dumit | Megacarteles
EQUIPO
Vale y Enzo
FECHA
1 de septiembre de 2026
Notes: Presentación de la propuesta. Objetivo del encuentro: revisarla juntos y obtener la confirmación para arrancar. Completar el nombre de la empresa antes de presentar.

## Slide 2
El problema que nos plantearon
Tres puntos concretos, en el orden en que más pesan hoy.
1
Presupuestar tarda demasiado
Cada cotización se arma a mano, de cero, cada vez.
2
El material se desperdicia
Alguien acomoda las piezas sobre la plancha a ojo, y eso deja chapa sin usar que se paga igual.
3
El dashboard actual es lento
Funciona, pero consultarlo todos los días se hace pesado.
El punto 2 es el que más impacta el bolsillo: cada punto de aprovechamiento que se gana es chapa que no hace falta comprar.
Notes: Confirmar con el cliente que el orden de prioridad es correcto antes de avanzar.

## Slide 3
Qué les proponemos construir
Un solo circuito, desde que se carga el diseño hasta que el presupuesto llega al cliente.
1
Carga del diseño
El diseñador carga las piezas del cartel, o las importa directo desde CorelDRAW.
2
Anidado automático
El sistema acomoda solo las piezas sobre la chapa, probando entre los formatos que ustedes compran.
3
Cotización completa
Arma el presupuesto con su tabla de precios: material, mano de obra, estructura, instalación.
4
Aprobación del dueño
Autoriza desde el celular, con un toque, sin instalar nada.
5
Envío automático
Sale solo al cliente por mail o WhatsApp, con desglose de costos y el fotomontaje.
6
Dashboard nuevo
Reemplazamos el actual por uno que responde al instante, sobre las mismas tablas de hoy.
Todo lo que calcula el sistema se puede corregir a mano, siempre.

## Slide 4
Dos aclaraciones importantes
Para que no queden dudas sobre cómo funciona el sistema.
1
El fotomontaje es real
Tomamos el diseño real del cartel — el mismo que ya cargaron en el sistema — y lo calzamos sobre la foto del frente respetando la perspectiva.
La IA se usa solo para retocar luz y sombra, nunca para “dibujar” el cartel.
Así el cliente ve exactamente su cartel, con su tipografía y su marca, no una aproximación.
2
Lo que no cambia
El dueño sigue revisando y aprobando cada presupuesto.
Eso no es algo que el sistema le saca: es el control de calidad del negocio.
Lo hacemos más rápido, no lo salteamos.

## Slide 5
Qué ganan con esto
Beneficios concretos, medibles contra cómo trabajan hoy.
Minutos
en vez de horas para armar un presupuesto.
Menos chapa
desperdiciada: plata directa en cada plancha que no se compra de más.
Cero espera
en la aprobación: un toque desde el celular, estén donde estén.
Al instante
un dashboard que responde sin hacer esperar.
Siempre editable
cualquier número del sistema se corrige a mano.
Antes de arrancar medimos cuánto tardan hoy en armar un presupuesto y cuánto rinde el método actual. Así en la semana 4 les mostramos la mejora con números propios, no con una promesa genérica.

## Slide 6
Cómo lo reciben: plan de 2 meses
Se entrega en etapas que ya se pueden usar apenas están listas, no todo junto al final.
S1
Arranque
Relevamiento con ustedes y ambiente técnico listo
S4
Hito 1 — Cotizador con anidado automático
Cargan las piezas, el sistema arma el anidado, dice cuántas planchas hacen falta y el % de aprovechamiento, y genera el presupuesto en PDF
S5
Hito 2 — Aprobación y envío automático
El dueño aprueba desde el celular; al aprobar, el presupuesto sale solo al cliente
S6
Hito 3 — Importación desde CorelDRAW
El diseño sale de Corel y entra al sistema sin cargar medidas a mano
S6
Dashboard rápido (en paralelo)
Reemplazo del dashboard actual, mismas tablas, respuesta instantánea
S7
Hito 4 — Fotomontaje
El presupuesto incluye la foto del cartel montado en el frente real del local
S8
Cierre
Pruebas con datos reales, ajustes finos y sistema funcionando en producción

## Slide 7
La semana 4 es un punto de control real
No les pedimos confianza a ciegas: hay un momento fijado para verificar el ahorro.
Probamos contra trabajos que ya hicieron
En la semana 4 corremos el anidado automático sobre presupuestos reales que ustedes ya cotizaron y comparamos el aprovechamiento.
Si el ahorro de material no se nota, lo ajustamos en el momento — antes de seguir construyendo encima.
Letras corpóreas y formas curvas
Si en el relevamiento de la semana 1 vemos que buena parte de lo que cortan son formas irregulares y no paneles rectos, el anidado para esos casos se suma como una segunda etapa, después de estos dos meses.
Lo vamos a saber en la primera semana y lo conversamos apenas lo sepamos.
Conviene resolver primero lo que aplica a la mayoría del trabajo.

## Slide 8
Qué necesitamos de ustedes
Sin esto no podemos probar el sistema contra la realidad de su taller.
PARA LA SEMANA 1
Tabla de precios actual por m² de cada material
Formatos de planchas que compran, con medidas y espesores
Cuánto material come el corte y qué margen dejan en el borde
5 a 10 presupuestos ya hechos, con el detalle de cómo se armaron
Quién aprueba cada presupuesto, y desde dónde
ANTES DE LA SEMANA 6
Un par de archivos .cdr de ejemplo, de distinta complejidad
Qué versión de CorelDRAW usan
Que diseño ordene los archivos en capas: nosotros damos la convención, ellos la aplican
ANTES DE LA SEMANA 7
Fotos de los frentes de locales típicos
Para resolver cuanto antes: si van a mandar los presupuestos por WhatsApp, hay que iniciar el alta de WhatsApp Business ya mismo — el trámite tarda semanas. Arranca en paralelo desde el primer día; si no llega a tiempo, el Hito 2 sale igual por mail y WhatsApp se suma después.

## Slide 9
Qué no incluye esta primera etapa
Lo dejamos claro desde ahora para que no aparezca como sorpresa más adelante.
✕
Facturación y cobranzas — esto es un cotizador, no un sistema contable
✕
Control de stock real de material
✕
Seguimiento de las órdenes dentro del taller
✕
Generación de archivos para la máquina de corte — el sistema da el plano de corte
✕
App para instalar en el celular — la aprobación va por navegador
✕
Más de una sucursal o empresa
✕
Carga del historial de presupuestos viejos — el sistema arranca vacío
Nada de esto está descartado para más adelante — solo no es parte de estos dos meses.

## Slide 10
Cómo trabajamos con ustedes en el camino
Sin sorpresas y sin apagar nada de un día para el otro.
1
Encuentros cortos
Cada semana o cada dos, para mostrar avance y ajustar el rumbo.
2
Con datos de ustedes
Cada hito se muestra funcionando con datos reales del taller, no inventados.
3
En paralelo al método actual
El sistema nuevo convive con la forma de trabajo de hoy hasta que confíen en los números.
4
Nunca una caja negra
Todo se puede corregir a mano y siempre se ve cuál era el valor original.

## Slide 11
Inversión
Se paga por hito, contra la entrega de cada uno. No pedimos anticipo.
DESARROLLO COMPLETO
$2.000.000
pesos argentinos (ARS)
Dónde está la mayor parte
En el motor de anidado: el algoritmo que decide cómo ubicar cada forma sobre la plancha. Es el desarrollo técnico más complejo de estos dos meses, y es justo el problema que hoy más material les hace perder.
ETAPA
SEMANA
MONTO
Hito 1 — Cotizador con anidado
Semana 4
$920.000 · 46%
Hito 2 — Aprobación y envío
Semana 5
$230.000 · 11,5%
Hito 3 — Importación desde Corel
Semana 6
$310.000 · 15,5%
Dashboard rápido
Semana 6
$270.000 · 13,5%
Hito 4 — Fotomontaje
Semana 7
$270.000 · 13,5%
Total
$2.000.000 · 100%
Aparte del desarrollo: hosting, dominio, WhatsApp Business API y el servicio de IA del fotomontaje corren por cuenta de la empresa. Nosotros los dejamos configurados.

## Slide 12
Próximos pasos
Lo que hace falta para arrancar la semana que viene.
1
Confirman
Nos dan el OK para arrancar.
2
Coordinamos
Tres encuentros cortos la primera semana: dueño y administración, encargado de taller, y diseño. No más de un par de horas en total.
3
Los datos
Nos acercan la lista de precios, los formatos de plancha y los presupuestos de ejemplo.
4
Arrancamos
Semana 1: relevamiento y ambiente técnico listo.
Confirmación
Nombre y cargo
Fecha
OK para arrancar
Notes: Cierre: pedir la confirmación en la reunión y dejar agendados los tres encuentros de la semana 1.