## Slide 1
PROPUESTA DE TRABAJO
Presupuestos, anidado
automático y aprobación
Un sistema que arma la cotización, acomoda solo las piezas sobre la chapa
y llega aprobada al cliente. En dos meses, por etapas.
PARA
Anibal Dumit | Megacarteles
EQUIPO
Vale y Enzo
FECHA
31 de agosto de 2026
Notes: Presentación de la propuesta. Objetivo del encuentro: revisarla juntos y obtener la confirmación para arrancar. Completar el nombre de la empresa antes de presentar.

## Slide 2
El problema que nos plantearon
Tres puntos concretos, en el orden en que más pesan hoy.
1
Presupuestar tarda demasiado
Cada cotización se arma a mano, de cero, cada vez.
2
El material se desperdicia
Alguien acomoda las piezas sobre la plancha a ojo, y eso deja chapa sin usar que se paga igual.
3
El dashboard actual es lento
Funciona, pero consultarlo todos los días se hace pesado.
El punto 2 es el que más impacta el bolsillo: cada punto de aprovechamiento que se gana es chapa que no hace falta comprar.
Notes: Confirmar con el cliente que el orden de prioridad es correcto antes de avanzar.

## Slide 3
El anidado, en una imagen
La misma plancha y el mismo juego de piezas, acomodados de dos maneras distintas.
Hoy: acomodado a ojo
9 de las 15 piezas · hace falta una segunda plancha
Cada pieza se ubica suelta, sin aprovechar los huecos que dejan las otras. Lo que sobra queda repartido en recortes chicos que ya no sirven.
Con el sistema: anidado automático
las 15 piezas · una sola plancha
sobra
entera
Cada pieza se mete en el hueco que deja la anterior: las curvas y los ángulos se encastran. Lo que sobra queda junto, en un pedazo entero que se puede volver a usar.
Chapa que se desperdicia
Ejemplo ilustrativo. Cuánto de lo que cortan son paneles rectos y cuánto formas irregulares lo vemos en la semana 1: de eso depende el alcance del anidado.
Notes: Es la diapositiva clave: acá se entiende de dónde sale el ahorro. Aclarar que es un ejemplo y que el aprovechamiento real se mide en la semana 4 con trabajos propios. Si preguntan por letras corpóreas, engancha con la diapositiva de la semana 4.

## Slide 4
Qué les proponemos construir
Un solo circuito, desde que se carga el diseño hasta que el presupuesto llega al cliente.
1
Carga del diseño
El diseñador carga las piezas del cartel, o las importa directo desde CorelDRAW.
2
Anidado automático
El sistema acomoda solo las piezas sobre la chapa, probando entre los formatos que ustedes compran.
3
Cotización completa
Arma el presupuesto con su tabla de precios: material, mano de obra, estructura, instalación.
4
Aprobación del dueño
Autoriza desde el celular, con un toque, sin instalar nada.
5
Envío automático
Sale solo al cliente por mail o WhatsApp, con desglose de costos y el fotomontaje.
6
Dashboard nuevo
Reemplazamos el actual por uno que responde al instante, sobre las mismas tablas de hoy.
Todo lo que calcula el sistema se puede corregir a mano, siempre.

## Slide 5
Dos aclaraciones importantes
Para que no queden dudas sobre cómo funciona el sistema.
1
El fotomontaje es real
Tomamos el diseño real del cartel — el mismo que ya cargaron en el sistema — y lo calzamos sobre la foto del frente respetando la perspectiva.
La IA se usa solo para retocar luz y sombra, nunca para “dibujar” el cartel.
Así el cliente ve exactamente su cartel, con su tipografía y su marca, no una aproximación.
2
Lo que no cambia
El dueño sigue revisando y aprobando cada presupuesto.
Eso no es algo que el sistema le saca: es el control de calidad del negocio.
Lo hacemos más rápido, no lo salteamos.

## Slide 6
Qué ganan con esto
Beneficios concretos, medibles contra cómo trabajan hoy.
Minutos
en vez de horas para armar un presupuesto.
Menos chapa
desperdiciada: plata directa en cada plancha que no se compra de más.
Cero espera
en la aprobación: un toque desde el celular, estén donde estén.
Al instante
un dashboard que responde sin hacer esperar.
Siempre editable
cualquier número del sistema se corrige a mano.
Antes de arrancar medimos cuánto tardan hoy en armar un presupuesto y cuánto rinde el método actual. Así en la semana 4 les mostramos la mejora con números propios, no con una promesa genérica.

## Slide 7
Cómo lo reciben: plan de 2 meses
Se entrega en etapas que ya se pueden usar apenas están listas, no todo junto al final.
S1
Arranque
Relevamiento con ustedes y ambiente técnico listo
S4
Hito 1 — Cotizador con anidado automático
Cargan las piezas, el sistema arma el anidado, dice cuántas planchas hacen falta y el % de aprovechamiento, y genera el presupuesto en PDF
S5
Hito 2 — Aprobación y envío automático
El dueño aprueba desde el celular; al aprobar, el presupuesto sale solo al cliente
S6
Hito 3 — Importación desde CorelDRAW
El diseño sale de Corel y entra al sistema sin cargar medidas a mano
S6
Dashboard rápido (en paralelo)
Reemplazo del dashboard actual, mismas tablas, respuesta instantánea
S7
Hito 4 — Fotomontaje
El presupuesto incluye la foto del cartel montado en el frente real del local
S8
Cierre
Pruebas con datos reales, ajustes finos y sistema funcionando en producción

## Slide 8
La semana 4 es un punto de control real
No les pedimos confianza a ciegas: hay un momento fijado para verificar el ahorro.
Probamos contra trabajos que ya hicieron
En la semana 4 corremos el anidado automático sobre presupuestos reales que ustedes ya cotizaron y comparamos el aprovechamiento.
Si el ahorro de material no se nota, lo ajustamos en el momento — antes de seguir construyendo encima.
Letras corpóreas y formas curvas
Si en el relevamiento de la semana 1 vemos que buena parte de lo que cortan son formas irregulares y no paneles rectos, el anidado para esos casos se suma como una segunda etapa, después de estos dos meses.
Lo vamos a saber en la primera semana y lo conversamos apenas lo sepamos.
Conviene resolver primero lo que aplica a la mayoría del trabajo.

## Slide 9
Qué necesitamos de ustedes
Sin esto no podemos probar el sistema contra la realidad de su taller.
PARA LA SEMANA 1
Tabla de precios actual por m² de cada material
Formatos de planchas que compran, con medidas y espesores
Cuánto material come el corte y qué margen dejan en el borde
5 a 10 presupuestos ya hechos, con el detalle de cómo se armaron
Quién aprueba cada presupuesto, y desde dónde
ANTES DE LA SEMANA 6
Un par de archivos .cdr de ejemplo, de distinta complejidad
Qué versión de CorelDRAW usan
Que diseño ordene los archivos en capas: nosotros damos la convención, ellos la aplican
ANTES DE LA SEMANA 7
Fotos de los frentes de locales típicos
Para resolver cuanto antes: si van a mandar los presupuestos por WhatsApp, hay que iniciar el alta de WhatsApp Business ya mismo — el trámite tarda semanas. Arranca en paralelo desde el primer día; si no llega a tiempo, el Hito 2 sale igual por mail y WhatsApp se suma después.

## Slide 10
Qué no incluye esta primera etapa
Lo dejamos claro desde ahora para que no aparezca como sorpresa más adelante.
✕
Facturación y cobranzas — esto es un cotizador, no un sistema contable
✕
Control de stock real de material
✕
Seguimiento de las órdenes dentro del taller
✕
Generación de archivos para la máquina de corte — el sistema da el plano de corte
✕
App para instalar en el celular — la aprobación va por navegador
✕
Más de una sucursal o empresa
✕
Carga del historial de presupuestos viejos — el sistema arranca vacío
Nada de esto está descartado para más adelante — solo no es parte de estos dos meses.

## Slide 11
Cómo trabajamos con ustedes en el camino
Sin sorpresas y sin apagar nada de un día para el otro.
1
Encuentros cortos
Cada semana o cada dos, para mostrar avance y ajustar el rumbo.
2
Con datos de ustedes
Cada hito se muestra funcionando con datos reales del taller, no inventados.
3
En paralelo al método actual
El sistema nuevo convive con la forma de trabajo de hoy hasta que confíen en los números.
4
Nunca una caja negra
Todo se puede corregir a mano y siempre se ve cuál era el valor original.

## Slide 12
Inversión
Se paga por hito, contra la entrega de cada uno. No pedimos anticipo.
DESARROLLO COMPLETO
$2.000.000
pesos argentinos (ARS)
Dónde está la mayor parte
En el motor de anidado: el algoritmo que decide cómo ubicar cada forma sobre la plancha. Es el desarrollo técnico más complejo de estos dos meses, y es justo el problema que hoy más material les hace perder.
ETAPA
SEMANA
MONTO
Hito 1 — Cotizador con anidado
Semana 4
$920.000 · 46%
Hito 2 — Aprobación y envío
Semana 5
$230.000 · 11,5%
Hito 3 — Importación desde Corel
Semana 6
$310.000 · 15,5%
Dashboard rápido
Semana 6
$270.000 · 13,5%
Hito 4 — Fotomontaje
Semana 7
$270.000 · 13,5%
Total
$2.000.000 · 100%
Aparte del desarrollo: hosting, dominio, WhatsApp Business API y el servicio de IA del fotomontaje corren por cuenta de la empresa. Nosotros los dejamos configurados.

## Slide 13
Próximos pasos
Lo que hace falta para arrancar la semana que viene.
1
Confirman
Nos dan el OK para arrancar.
2
Coordinamos
Tres encuentros cortos la primera semana: dueño y administración, encargado de taller, y diseño. No más de un par de horas en total.
3
Los datos
Nos acercan la lista de precios, los formatos de plancha y los presupuestos de ejemplo.
4
Arrancamos
Semana 1: relevamiento y ambiente técnico listo.
Confirmación
Nombre y cargo
Fecha
OK para arrancar
Notes: Cierre: pedir la confirmación en la reunión y dejar agendados los tres encuentros de la semana 1.